АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Матвеев-Курган

15.10.2013                                                                                                     № 1726

Об утверждении муниципальной  программы

Матвеево-Курганского района

«Развитие образования»

В соответствии с Постановлением Администрации Матвеево-Курганского района  Ростовской области от 19.08.2013 №1361  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево-Курганского района», Распоряжением Администрации Матвеево-Курганского района  Ростовской области от 19.08.2013 №172  «Об утверждении Перечня муниципальных  программ матвеево-Курганского района», Распоряжением Администрации Матвеево-Курганского района  Ростовской области от 04.09.2013 №184 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево-Курганского района»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить муниципальную программу Матвеево-Курганского района «Развитие образования» согласно приложению №1.

- Признать утратившими силу правовые акты Администрации Матвеево-Курганского района Ростовской области по перечню согласно приложению № 2.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Матвеево-Курганского района Голубова С.В..

| Глава Матвеево-Курганского района | А.А. Рудковский |
| --- | --- |

- Приложение №1

- к постановлению

- Администрации

- Матвеево-Курганского

- района

от ___________ № ___

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА

- «Развитие образования»

- ПАСПОРТ

- Муниципальной программы Матвеево-Курганского района

- «Развитие образования»

| Наименование муниципальной программы Матвеево-Курганского района | Муниципальная программа Матвеево-Курганского района «Развитие образования» (далее –муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Матвеево-Курганского района | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района (далее – отдел образования) |
| Соисполнители муниципальной программы Матвеево-Курганского района | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Матвеево-Курганского района | Администрация Матвеево-Курганского района; муниципальные образовательные учреждения Матвеево-Курганского района, подведомственные Отделу образования Администрации Матвеево-Курганского района; Муниципальное бюджетное учреждение образования «Информационно-методический центр». Муниципальное бюджетное учреждение Матвеево-Курганского района «Расчетный центр». |
| Подпрограммы муниципальной программы Матвеево-Курганского района | - «Развитие общего и дополнительного образования»; - «Обеспечение реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы Матвеево-Курганского района | обеспечение высокого качества образования в Матвеево-Курганском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Матвеево-Курганского района |
| Задачи муниципальной программы Матвеево-Курганского района | модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и современное качество учебных результатов; развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования; создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Матвеево-Курганского района | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе; удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет; удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет; доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского района | 2014-2020 годы. Этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Матвеево-Курганского района | всего – 3 283 077,6 тыс. рублей: 2014 год - 446 668,1 тыс. рублей; 2015 год - 438 777,5 тыс. рублей; 2016 год - 460 716,4 тыс. рублей; 2017 год - 508 026,4 тыс. рублей; 2018 год - 507 456,4 тыс. рублей; 2019 год - 460 716,4 тыс. рублей; 2020 год - 460 716,4 тыс. рублей; по источникам финансирования: областной бюджет – 1 936 107,6тыс. рублей; 2014 год - 257 120,8 тыс. рублей; 2015 год - 254 497,5 тыс. рублей; 2016 год - 267 160,2 тыс. рублей; 2017 год - 311 773,5 тыс. рублей; 2018 год - 311 236,0 тыс. рублей; 2019 год - 267 159,8 тыс. рублей; 2020 год – 267 159,8 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; местный бюджет -1 346 970,0 тыс. рублей; 2014 год – 189 547,3 тыс. рублей; 2015 год – 184 280 тыс. рублей; 2016 год - 193 556,2 тыс. рублей; 2017 год - 196 252,9 тыс. рублей; 2018 год - 196 220,4 тыс. рублей; 2019 год - 193 556,6 тыс. рублей; 2020 год - 193 556,6 тыс. рублей; внебюджетные средства – могут привлекаться внебюджетные средства |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского района | в результате реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского района к 2020 году предполагается: обеспечить всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать качественные услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития вариативных форм дошкольного образования; обеспечить равный доступ к качественному общему образованию для всех граждан 7- 18 лет, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения; создать условия для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования; повысить качество общего образования |

- Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы образования

- Матвеев-Курганского района

Муниципальная  программа разработана в соответствии с постановлением Администрации Матвеево-Курганского района  от 19.08.2013 № 1361  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево-Курганского района», распоряжением Администрации Матвеево-Курганского района от  19.08.2013 № 172 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Матвеево-Курганского района», методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево-Курганского района, утвержденными распоряжением Администрации Матвеево-Курганского района от 04.09.2013 № 184, концепциями социально-экономического развития Российской Федерации, Южного федерального округа и Ростовской области, Концепцией развития системы образования Ростовской области на период до 2020 года, учтены мероприятия государственной программы Ростовской области «Развитие образования» (Постановление Правительства Ростовской области  от 25.09.2013 г. № 596), плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования Матвеево-Курганского района Ростовской области» (постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 30.05.2013 № 755).

Согласно Стратегии социально-экономического развития Матвеево-Курганского района на период до 2020 года основными стратегическими целями развития Матвеево-Курганского района являются повышение конкурентоспособности экономики, пространственное развитие района, повышение качества жизни населения.

Сфера образования выступает в качестве одной из основных отраслей, призванных обеспечивать высокое качество жизни населения. Доступность и качество образования являются ключевыми факторами, определяющими уровень жизни населения, качество человеческого капитала, социальную и трудовую мобильность населения, привлекательность территории при выборе места проживания.

Образовательный комплекс Матвеево-Курганского района  включает в              себя 50 образовательных организаций разных типов и видов, в том числе:

- 26 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений,

- 23 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений,

-  2 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования.

В целом в сфере образования Матвеево-Курганского района занято около 800 работников.

В настоящее время в Матвеево-Курганском районе обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.

Развитие системы образования Матвеево-Курганского района в последние годы осуществлялось в соответствии с направлениями национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», приоритетного национального проекта «Образование», Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы, районных долгосрочных целевых програм.

Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района  Ростовской области является главным распорядителем средств  бюджета, выделяемых на:

финансовое обеспечение мероприятий в области образования;

организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательнх программ в соответствии с федеральными госудаоственными образовательными стандартами);

организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях;

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муницпальных образовательных учреждениях;

создание, реоранизация, ликвидация муниципальных образовательных учреждений, осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных учреждений;

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий;

учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных учреждений за Матвеево-Курганским районом Ростовской области;

осуществление иных установленных Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий в сфере образования.

Помимо изменений в содержании образования и обновления материально-технической базы образовательных организаций  обеспечиваются безопасные условия организации образовательного процесса. В Матвеево-Курганском районе принимаются необходимые меры по снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма. Регулярно обновляется парк школьных автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся, проживающих в отдаленных территориях, в базовые школы. Особое внимание уделяется изучению в дошкольных и общеобразовательных организациях основ безопасности дорожного движения.

Форма объективной оценки качества подготовленности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, установлена порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и позволяет установить уровень освоения федерального государственного образовательного стандарта.

Муниципальная система оценки качества образования в соответствии с региональной системой строится на принципах охвата всех ступеней общего образования процедурами оценки качества образования, участия в построении этой системы (в части, касающейся общего образования) муниципального                          органа управления образованием и непосредственно образовательных организаций.

Таким образом, муниципальная система оценки качества образования призвана обеспечить единство требований к подготовленности выпускников общеобразовательных организаций, объективность оценки достижений обучающихся, преемственность между разными ступенями общего образования, возможность использования результатов оценки качества для принятия необходимых управленческих решений.

Проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ продолжает совершенствоваться, усиливается контроль за соблюдением  режима информационной безопасности в пунктах проведения ЕГЭ, повышается качество информированности участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей) об организации и результатах проведения экзаменов.

Отделом образования Администрации  Матвеево-Курганского района осуществляется внедрение в организациях дополнительного образования Матвеево-Курганского района федеральных требований к образовательным программам дополнительного образования детей и спортивно-досуговой деятельности.

Предоставляются бесплатные образовательные услуги дополнительного образования с использованием спортивных залов и спортивных площадок организаций дополнительного образования, в том числе детям с особыми образовательными потребностями, детям-инвалидам.

Развивается система дополнительного образования детей на базе общеобразовательных организаций за счет ресурсов организаций дополнительного образования.

Более подробно анализ состояния и прогноз развития сферы образования изложен в соответствующих разделах подпрограмм «Развитие общего и дополнительного образования» и «Обеспечение реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского района «Развитие образования» и прочие мероприятия».

Реализация муниципальной программы подвержена ряду рисков, которые могут оказать влияние на достижение результатов.

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей программы. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей муниципальной программы, через институционализацию механизмов софинансирования.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации муниципальной программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников муниципальной программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки муниципальной программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является 	обеспечение высокого качества образования в Матвеево-Курганском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики района.

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих основных задач:

модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и современное качество учебных результатов;

развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;

обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования;

создание нормативно-правовых и организационных условий  для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования.

Для оценки результатов реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы):

Показатель (индикатор) «Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе» характеризует обеспечение законодательно закрепленных доступности дошкольного образования.

Показатель (индикатор) «Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет» характеризует равенство доступа к качественному школьному образованию.

Показатель (индикатор) «Удельный вес численности детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет» характеризует равенство доступа к качественным образовательным услугам дополнительного образования.

Показатель (индикатор) «Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций» характеризует качество предоставляемых образовательных услуг и уровень подготовки выпускников.

Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы обеспечить:

охват наиболее значимых результатов муниципальной программы;

оптимизацию отчетности и информационных запросов.

Целевые значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы установлены на основании результатов статистического наблюдения за системой образования Матвеево-Курганского района, а также на базе административной отчетности муниципальных образовательных учреждений Матвеево-Курганского района,  осуществляющих управление в сфере образования, и учитывают планируемые результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

По итогам реализации муниципальной программы к 2020 году ожидается достижение следующих результатов:

обеспечить всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать качественные услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития вариативных форм дошкольного образования;

обеспечить равный доступ к качественному общему образованию для всех граждан 7- 18 лет, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения;

создать условия для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования;

повысить качество общего образования;

Сроки реализации муниципальной программы: 2014 – 2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

- Мероприятия муниципальной программы включены в две подпрограммы:

«Развитие общего и дополнительного образования»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского района «Развитие образования» и прочие мероприятия».

- Одна подпрограмма соответствует уровню образования и предусматривает мероприятия, направленные на расширение доступности, повышение качества и эффективности образовательных услуг в общем и дополнительном образовании. Вторая  подпрограмма содержит комплекс действий системного характера, обеспечивающих эффективность управления системой образования в целом.

- Подпрограммы муниципальной программы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере образования.

- Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают все уровни образования и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и задач настоящей муниципальной программы.

- На решение задач муниципальной программы:

- модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и современное качество учебных результатов,

- развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся,

- обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья,

создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования,

создание нормативно-правовых и организационных условий  для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

- направлены соответствующие мероприятия подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования».

На решение задачи развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования направлены мероприятия подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского района «Развитие образования» и прочие мероприятия».

- Состав мероприятий муниципальной программы с указанием сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и  внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы всего –

3 283 077,6 тыс. рублей:

2014 год  - 446 668,1 тыс. рублей;

2015 год  - 438 777,5 тыс. рублей;

2016 год  - 460 716,4 тыс. рублей;

2017 год  - 508 026,4 тыс. рублей;

2018 год  -  507 456,4 тыс. рублей;

2019 год  -  460 716,4 тыс. рублей;

2020 год -  460 716,4  тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 936 107,6тыс. рублей;

2014 год  - 257 120,8  тыс. рублей;

2015 год -  254 497,5 тыс. рублей;

2016 год -  267 160,2 тыс. рублей;

2017 год -  311 773,5 тыс. рублей;

2018 год -  311 236,0 тыс. рублей;

2019 год -  267 159,8 тыс. рублей;

2020 год – 267 159,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет  -1 346 970,0 тыс. рублей;

2014 год – 189 547,3 тыс. рублей;

2015 год – 184 280,0 тыс. рублей;

2016 год -  193 556,2 тыс. рублей;

2017 год -  196 252,9 тыс. рублей;

2018 год -  196 220,4 тыс. рублей;

2019 год -  193 556,6 тыс. рублей;

2020 год -  193 556,6  тыс. рублей;

внебюджетные средства –  могут привлекаться внебюджетны средства

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной  программы отражены в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

Расходы  бюджета на реализацию муниципальной программы отражены в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

- Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Раздел 5. Участие  сельских поселений  Матвеево-Курганского района

в реализации муниципальной программы

Участие  сельских поселений  Матвеево-Курганского района

в реализации муниципальной программы  не предусмотрено.

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы проводится Отделом образования Администрации Матвеево-Курганского района в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной  программы в социально-экономическое развитие Матвеево-Курганского района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Отделом образования Администрации Матеево-Курганского района по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы учитывает:

степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной программы):

(1),

где:

- значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм муниципальной программы учитывает показатели (индикаторы) эффективности программы, показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:

(2),

где:

- значение показателя степени достижения целей и решения задач i-й подпрограммы;

- число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;

- соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е. фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Значения , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой степени эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

(3),

где:

- запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной программы;

- фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной программы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной программы определяется по формуле:

(4),

где:

M - число подпрограмм муниципальной программы.

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной программы.

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и участников муниципальной программы

Руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования Матвеево-Курганского района, определенного ответственным исполнителем муниципальной программы,  несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования Матвеево-Курганского района, руководители муниципальных учреждений Матвеево-Курганского района, подведомственных органу местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере образования Матвеево-Курганского района, определенные участниками муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

План реализации утверждается актом органа местного самоуправления Матвеево-Курганского района – ответственного исполнителя муниципальной программы  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Матвеево-Курганского района муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Участниками муниципальной программы представляются ответственному исполнителю муниципальной программы предложения в план реализации в день, следующий за днем утверждения постановлением  Администрации Матвеево-Курганского района муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 ноября текущего финансового года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с  участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Матвеево-Курганского района.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Администрации Матвеево-Курганского района отчет об исполнении плана реализации  по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год - до 1 марта года, следующего за отчетным.

Участниками муниципальной программы информация, необходимая для подготовки отчета об исполнении плана реализации, предоставляется ответственному исполнителю муниципальной программы:

по итогам полугодия, 9 месяцев – до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 25 января года, следующего за отчетным.

Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения на заседании Администрации Матвеево-Курганского района подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Матвеево-Курганского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Матвеево-Курганского района  проект постановления Администрации Матвеево-Курганского района  об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

информацию о реализации мер государственного регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Участниками муниципальной программы информация, необходимая для подготовки годового отчета, предоставляется ответственному исполнителю муниципальной программы до 1 марта года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в составе годового отчета.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Матвеево-Курганского района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия Администрацией Матвеево-Курганского района решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Матвеево-Курганского района в порядке, установленном Регламентом Администрации Матвеево-Курганского района.

Годовой отчет после принятия Администрацией Матвеево-Курганского района  постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Матвеево-Курганского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо участника (по согласованию с ответственным исполнителем) на основании поручения Главы Матвеево-Курганского района  в порядке, установленном Регламентом Администрации Матвеево-Курганского района.

Обращение к Главе Матвеево-Курганского района с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальную программу подлежит согласованию в финансовом отделе Администрации Матвеево-Курганского района и отделе социально-экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Матвеево-Курганского района с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит изменения в постановление Администрации Матвеево-Курганского района, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в муниципальную программу изменений,  влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Матвеево-Курганского района  указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Участниками муниципальной программы представляются ответственному исполнителю муниципальной программы предложения по корректировке плана реализации в день, следующий за днем утверждения постановлением Администрации Матвеево-Курганского района изменений муниципальной программы.

Информация о реализации муниципальной программ подлежит размещению на сайте ответственного исполнителя муниципальной программы.

Раздел 8. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»

8.1.Паспорт подпрограммы

«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы Матвеево-Курганского района «Развитие образования»

| Наименование подпрограммы | Развитие общего и дополнительного образования |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района |
| Участники подпрограммы | Администрация Матвеево-Курганского района; муниципальные образовательные учреждения Матвеево-Курганского района, подведомственные Отделу образования Администрации Матвеево-Курганского района; Муниципальное бюджетное учреждение образования «Информационно-методический центр». Муниципальное бюджетное учреждение Матвеево-Курганского района «Расчетный центр». |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Матвеево-Курганского района |
| Задачи подпрограммы | создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования; введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; разработка и внедрение региональной системы оценки качества общего образования; внедрение в образовательные организации комплексной программы мониторинга с использованием высокотехнологических инновационных продуктов; обеспечение реализации общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях Матвеево-Курганского района; совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования; расширение потенциала системы дополнительного образования Матвеево-Курганского района; создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов; формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в общем и дополнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов; обеспечение функционирования и развития дистанционного обучения детей-инвалидов; ликвидация аварийности, повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, формирование современной инфраструктуры образовательных учреждений Матвеево-Курганского района. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области; отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области; отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области; доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно; доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2020 годы. Этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы- 3 160 452,9 тыс. рублей тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 430 279,6 тыс. рублей; 2015 год – 421 729,8 тыс. рублей 2016 год – 442 878,7 тыс. рублей; 2017 год – 490 188,7 тыс. рублей; 2018 год – 489 618,7 тыс. рублей; 2019 год – 442 878,7 тыс. рублей; 2020 год – 442 878,7 тыс. рублей; по источникам финансирования: областной бюджет - 1927401,7тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 255 877,1 тыс. рублей; 2015 год – 253 253,8 тыс. рублей 2016 год – 265 916,5 тыс. рублей; 2017 год – 310 529,8 тыс. рублей; 2018 год – 309 992,3 тыс. рублей; 2019 год – 265 916,1 тыс. рублей; 2020 год – 265 916,1 тыс. рублей; федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 1 233 051,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 174 402,5 тыс. рублей; 2015 год – 168 476,0 тыс. рублей; 2016 год – 176 962,2 тыс. рублей; 2017 год – 179 658,9 тыс. рублей; 2018 год – 179 626,4 тыс. рублей; 2019 год – 176 962,6 тыс. рублей; 2020 год – 176 962,6 тыс. рублей; внебюджетные средства - могут привлекаться внебюджетные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | в результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается: улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников Матвеево-Курганского района; расширить возможности для участия обучающихся по программам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала; повысить качество предоставляемых муниципальных услуг в муниципальных образовательных учреждениях Матвеево-Курганского района; предоставить всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования; улучшить условия пребывания детей в образовательных учреждениях. |

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

муниципальной программы

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» устанавливает меры, направленные на развитие системы общего и дополнительного образования Матвеево-Курганского района.

Одной из важнейших задач, решаемых в рамках реализации мероприятий подпрограммы, является снижение роста очередности в дошкольные образовательные организации. В Матвеево-Курганском районе в 2013 году  более 3,4 тысяч детей дошкольного возраста, в том числе 2,1 тысяч чел. – от 3 до 7 лет. Функционируют 26 образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, которые посещают более 1,4 тысяч детей, в том числе 1,2 тысяч чел. – от 3 до 7 лет.

В Матвеево-Курганском районе  реализуются системные меры по увеличению числа мест в дошкольных образовательных учреждениях и ликвидации очередности.

За 2010-2012 годы и 9 месяцев 2013 года в Матвеево-Курганском районе  введено 170 дошкольных мест (в т.ч. в 2012 году – 70 мест; за 9 месяцев 2013 – 45 мест) путем возврата в муниципальную сеть ранее перепрофилированных детских садов,  а также открытия новых групп в действующих дошкольных образовательных  учреждениях. Проблема общедоступности дошкольного образования также решается путем развития вариативных форм дошкольного образования (использование свободных площадей школ).

В 2013 году осуществляются  меры по расширению вариативных форм дошкольного образования: запланировано открытие дошкольной группы полного дня не только на базе действующего ДОУ, но и на свободных площадях общеобразовательных учреждений. Строятся новые детские сады в п. Крынка и п. Матвеев Курган.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит расширить сеть дошкольных образовательных  учреждений в Матвеево-Курганском районе, и как следствие, обеспечить удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития Российской Федерации.

Особое внимание в Матвеево-Курганском районе уделяется вопросам обеспечения качества образования. Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования обеспечивает деятельностный подход в обучении, формирование ключевых компетенций школьников, доступность для каждого старшеклассника нескольких профилей обучения, соответствующих его склонностям и жизненным планам.

Подпрограммой предусмотрено продолжение модернизации и укрепления материально-технической базы общеобразовательных учреждений.

Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Комплексного решения требуют существующие проблемы сбалансированного горячего питания школьников, внедрения и трансляции в образовательные  учреждения  передового опыта использования технологий здоровьесбережения, создания условий для медицинского обеспечения обучающихся на базе школьных медкабинетов, физического воспитания обучающихся и развития массового детского спорта.

Приоритетное для Матвеево-Курганского района направление – обеспечение безопасного подвоза детей к школе. В рамках Комплекса мер в 2011-2012 годах Матвеево-Курганский район получил 9 автобусов, что позволило привести школьный автопарк района в соответствие с государственными стандартами. Кроме того район в сентябре 2013 года получил еще  3 школьных автобуса на общую сумму 4,765 тыс. рублей.

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно без адекватной обратной связи - системы оценки качества образования. Насущной задачей является создание муниципальной системы оценки качества образования. Необходимо осуществлять оценку качества при переходе с одной школьной ступени на другую, вводить инновационные механизмы добровольной оценки качества по разным группам образовательных учреждений, включая системы оценивания силами профессионально-педагогических союзов и ассоциаций, участие в международных сопоставительных исследованиях качества образования, создание методики сопоставления качества образования в различных муниципальных образовательных учреждениях.

В рамках осуществления своих полномочий по обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования Отдел образования Адмиистрации Матвеево-Курганского района  ежегодно обеспечивает условия  проведения  экзаменов, в том числе и в форме ЕГЭ,  в пунктах проведения экзаменов на территории Матвеево-Курганского района.

Отделом образования Администрации Матвеево-Курганского района проводится планомерная работа по улучшению качества предоставления образовательных услуг и использованию в образовательном процессе элементов стандартизированной процедуры оценки качества предоставляемых образовательных услуг, внедрению в образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий и возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретению учебно-наглядного оборудования, внедрению новых педагогических технологий.

С целью обеспечения условий для получения общего образования в адекватной форме детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализуемой Государственной программы  Российской Федерации  «Доступная среда на 2011-2015 годы», а также приказа минобразования Ростовской области от 13.03.2012 №190 «Об организации работы по формированию сети базовых образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развития», Отделом образования Администрации Матвеево-Курганского района,  разработан ряд мероприятий  по  организации  индивидуального (индивидуально-группового) обучения детей  по медицинским показаниям,  по созданию в образовательных учреждениях района  безбарьерной среды, направленной на повышение доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья,    на оборудование образовательных учреждений пандусами и поручнями, приобретение специализированного оборудования и орг.техники, развивающих компьютерных программ для детей-инвалидов.

Намечена реализация целевого проекта «Дополнительное образование детей с ограниченными возможностями  здоровья с использованием дистанционных технологий»,  запланирована разработка и защита на муниципальном уровне  программы экспериментальной деятельности по теме: «Модель инклюзивного образования в системе образования района» («Мир один для всех»).

Запланировано осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, занимающихся решением вопросов образования и реабилитации детей-инвалидов, создание адаптивной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья путем открытия дошкольных групп для детей с особыми образовательными потребностями.

Информация об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  систематически размещается  в средствах массовой информации,  запланировано  проведение районных семинаров и совещаний со специалистами, курирующими данное  направление в общеобразовательных учреждениях, ведется координационная  работа школьных психолого-медико-педагогических комиссий по организации мониторинга предоставления образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья,  что  позволит увеличить долю детей с ограниченными возможностями здоровья, которым  будут обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме.

На территории Матвеево-Курганского района определено общеобразовательное  учреждение МБОУ Матвеево-Курганская сош №1,  на базе которого  будет  осуществляться совместное обучение  инвалидов и лиц,  не имеющих  нарушений развития.

Сформирован банк данных о детях – инвалидах, обучающихся на дому, проведены родительские собрания в общеобразоватльных учреждениях района. В 2013 году 30 детей-инвалидов получают полноценное общее образование  на дому по месту проживания, 50 детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются в обычных классах.

Одновременно с реализацией федеральных государственных образовательных стандартов Отделом образования Администарции Матвеево-Кургнаского района  выстроена   система поиска и поддержки одаренных детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности.

Действует  система поддержки сформировавшихся талантливых школьников и общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей.

Система работы с одаренными детьми в общеобразовательных учреждениях района  включает в себя направления, связанные с организацией и проведением предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей, конференций и соревнований,  стимулированием одаренных детей путем поощрения и  издания творческих работ.

Большую роль в выявлении и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи играет система  дополнительного образования детей. В настоящее время на территории Матвеево-Кургнаского района в сфере образования функционируют 2 учреждения  дополнительного образования, в которых занимаются более 3194 обучающихся. Охват детей услугами дополнительного образования   составляет   79,8%.

Ежегодно обучающиеся  учреждений дополнительного образования Матвеево-Курганского района  становятся победителями и призерами более 25 всероссийских мероприятий.

Организации дополнительного образования успешно интегрируются в образовательное пространство школы, накапливая положительный опыт инициативного включения в процессы развития учебно-воспитательной системы общеобразовательного учреждения. От случайного набора кружков, секций, клубов многие общеобразовательные  учреждения  перешли к подбору этих кружков в соответствии с профилем школы, объединяя их в творческие группы на основе образовательной программы учреждения. В 2012-2013 учебном году на базе общеобразовательных учреждений  функционировало 12 объединений.

Ежегодно обновляется региональный банк данных одаренных детей. В 2012-2013  учебном году в муниципальном  банке данных одарённых детей состоит 198 обучающихся общеобразовательных учреждений.

В муниципальном  этапе всероссийской олимпиады школьников в 2013 году приняли участие:

-начальные классы «Юный эрудит-2013»: 54 участника из 15 ОУ по математике, русскому языку и окружающему миру;

международная игра-конкурс «Кенгуру-математика для всех»: приняли участие 1078 обучающихся из 22 ОУ. Ткачев Александр (8 класс МБОУ Екатериновской сош) занял 12 место в регионе. Благодарственные письма получили 25 обучающихся.

Всероссийский математический турнир «Зеленая математика»: приняли участие 18 человек из 1 ОУ.

Актуальной задачей образовательного комплекса Матвеево-Курганского района  является обеспечение безопасных и комфортных условий для реализации образовательного процесса, включая проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждениях.

В целях создания и обеспечения безопасных условий образовательной деятельности  в образовательных учреждениях в 2012-2013 году выполнены следующие мероприятия:

капитальный (выборочный ремонт) МБОУ Матвеево-Курганской сош №2, открыто 2  дополнительные группы в детских садах и 1 группа дошкольного образования на базе  общеобразовательного учреждения,  открыто после реконструкции 1  учреждение дошкольного образования;

разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 2 муниципальных общеобразовательных учреждений;

проведен ремонт систем отопления в 1 общеобразовательном учреждении.

Кроме того, продолжено строительство 2 детских садов;

выполнена газификация 1 общеобразовательного учреждения.

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» позволит обеспечить удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного общего и дополнительного образования детей, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

муниципальной программы

Основной целью подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» является обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Ростовской области.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

разработка и внедрение региональной системы оценки качества общего образования;

внедрение в образовательные организации комплексной программы мониторинга с использованием высокотехнологических инновационных продуктов;

обеспечение реализации общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях Матвеево-Курганского района;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования;

расширение потенциала системы дополнительного образования Матвеево-Курганского района;

создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;

формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в общем и дополнительном  образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов;

обеспечение функционирования и развития дистанционного обучения детей-инвалидов;

ликвидация аварийности, повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, формирование современной инфраструктуры образовательных учреждений Матвеево-Курганского района.

Реализация подпрограммы будет отслеживаться по следующей системе показателей (индикаторов):

удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области;

отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учрежедений общего образования к среднемесячной  заработной плате в Ростовской области;

отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области;

доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно;

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;

доля муниципальных  образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных учрежедений.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году предполагается:

улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников Матвеево-Курганского района;

расширить возможности для участия обучающихся по программам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала;

повысить качество предоставляемых муниципальных услуг в муниципальных образовательных учреждениях Матвеево-Курганского района;

предоставить всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования;

улучшить условия пребывания детей в образовательных организациях.

Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» по годам реализации, а также ожидаемые конечные результаты к 2020 году приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными  учреждениями Матвеево-Курганского района в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» приведен в приложении № 6 к настоящей муниципальной программе.

Сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»: 2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

муниципальной программы

Реализация подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий:

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных  общеобразовательных учреждениях;

обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными  учрежденими дополнительного образования;

организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей;

организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Матвеево-Курганского района , включая мероприятия по поддержке лучших педагогических работников;

развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов;

разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию муниципальных образовательных учреждений;

строительство, реконструкция  муниципальных образовательных учреждений;

создание безопасных и комфортных условий  осуществления образовательной деятельности  в муниципальных образовательных учреждениях;

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» с указанием сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

муниципальной  программы

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» отражены в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

общий объем финансирования подпрограммы-

3 160 452,9 тыс. рублей тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 430 279,6 тыс. рублей;

2015 год – 421 729,8 тыс. рублей

2016 год – 442 878,7 тыс. рублей;

2017 год – 490 188,7 тыс. рублей;

2018 год – 489 618,7 тыс. рублей;

2019 год – 442 878,7 тыс. рублей;

2020 год – 442 878,7 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет -  1 927 401,7тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 255 877,1 тыс. рублей;

2015 год – 253 253,8 тыс. рублей

2016 год – 265 916,5 тыс. рублей;

2017 год – 310 529,8 тыс. рублей;

2018 год – 309 992,3 тыс. рублей;

2019 год – 265 916,1 тыс. рублей;

2020 год – 265 916,1 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 233 051,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 174 402,5 тыс. рублей;

2015 год – 168 476,0 тыс. рублей;

2016 год – 176 962,2 тыс. рублей;

2017 год – 179 658,9 тыс. рублей;

2018 год – 179 626,4 тыс. рублей;

2019 год – 176 962,6 тыс. рублей;

2020 год – 176 962,6 тыс. рублей;

внебюджетные средства - могут привлекаться внебюджетные средства.

Информация о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» представлена в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

- Раздел 9. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной

- программы  Матвеево-Курганского района  «Развитие образования» и прочие мероприятия»

- 9.1.ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной  программы

Матвеево-Курганского района  «Развитие образования» и прочие мероприятия» муниципальной  программы Матвеево-Курганского района  «Развитие образования»

| Наименование подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского района «Развитие образования» и прочие мероприятия |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района |
| Участники подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение образования «Информационно-методический центр» Муниципальное бюджетное учреждение Матвеево-Курганского района «Расчетный центр» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы; повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования района |
| Задачи подпрограммы | развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования; повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса Матвеево-Курганского района; формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов; развитие единой образовательной информационной среды; создание и использование информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | доля муниципальных услуг Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых Отделом образования Администрации Матвеево-Курганского района; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных их замещающих семей в государственные учреждения, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2020 годы. Этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы – 122 624,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 16 388,5 тыс. рублей; 2015 год - 17 047,7 тыс. рублей; 2016 год - 17 837,7 тыс. рублей; 2017 год – 17 837,7 тыс. рублей; 2018 год – 17 837,7 тыс. рублей; 2019 год – 17 837,7 тыс. рублей; 2020 год – 17 837,7 тыс. рублей; по источникам финансирования: областной бюджет - 8 705,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1243,7 тыс. рублей; 2015 год - 1243,7 тыс. рублей; 2016 год - 1243,7 тыс. рублей; 2017 год - 1243,7 тыс. рублей; 2018 год - 1243,7 тыс. рублей; 2019 год - 1243,7 тыс. рублей; 2020 год - 1243,7 тыс. рублей; федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 113918,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 15 144,8 тыс. рублей; 2015 год - 15 804,0 тыс. рублей; 2016 год - 16 594,0 тыс. рублей; 2017 год – 16594,0 тыс. рублей; 2018 год – 16594,0 тыс. рублей; 2019 год – 16594,0 тыс. рублей; 2020 год – 16594,0 тыс. рублей внебюджетные средста - могут привлекаться внебюджетные средства |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | в результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается: обеспечить эффективное управление в системе образования; обеспечить высокую эффективность планирования развития образовательного комплекса Матвеево-Курганского района; сформировать эффективную систему непрерывного профессионального развития педагогов; сформировать единую образовательную информационную среду; эффективно использовать информационные и телекоммуникационные технологии в деятельности Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района |

9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной

программы

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия» муниципальной  программы Матвеево-Курганского района  «Развитие образования» направлена на реализацию Программы и предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий подпрограммы: «Развитие общего и дополнительного образования». Реализация подпрограммы призвана обеспечить существенное повышение качества управления процессами развития системой образования Матвеево-Курганского района.

Подпрограмма устанавливает меры, направленные на обеспечение доступности и качества муниципальных  услуг в сфере образования, осуществляет координирующую функцию, комплексный анализ ситуации в отрасли, обеспечивает выработку общих эффективных подходов к решению проблем отрасли, определение мер социальной политики в сфере образования, предоставление  муниципальных  услуг в сфере образования Матвеево-Курганского района.

Изменения, происходящие в социальной сфере и в отрасли образования, требуют комплексного объективного представления и глубокого анализа. Предусмотренные Программой задачи модернизации образования, развития кадрового потенциала, внедрения новых инструментов управления и бюджетирования (в том числе муниципальные задания, расширение автономии руководителей с повышением ответственности за конечный результат деятельности); развития механизмов информационной открытости, модернизации системы информационно-аналитического обеспечения управления не могут быть реализованы без масштабного методического, аналитического, организационного, информационно-технологического сопровождения и контроля.

Для обеспечения вышеназванных процессов сформирована сеть муниципальных  учреждений:

муниципальное бюджетное учреждение образования «Информационно-методический центр» – осуществляет меры:

- обеспечивает методическое и организационно-технологическое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений , мониторинга качества знаний обучающихся;

- осуществляет прогнозирование, планирование и организацию профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;

- - осуществляет обобщение и распространение передового педагогического и управленческого опыта педагогов и образовательных учреждений через издательскую деятельность, организацию семинаров, научно-практических конференций, педагогических чтений, мастер-классов, проблемных лабораторий, круглых столов;  организацию и проведение профессиональных конкурсов среди педагогических работников образовательных учреждений района; организацию аттестации руководящих работников образовательных учреждений района;

- организацию мониторинговых исследований в системе образования района;

- организацию олимпиадного движения, интеллектуальных марафонов, научно-практических конференций, творческих конкурсов среди обучающихся и воспитанников образовательных учреждений района; организацию деятельности районной психолого-медико-педагогической комиссии; деятельность в области информатизации системы образования района.

муниципальное бюджетное учреждение Матвеево-Курганского района «Расчетный центр» – осуществляет меры:

- контроль целевого расходования средств местного бюджета и субсидий, в том числе материальных ценностей, проводит экономический анализ хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений.

- предварительный контроль за соблюдением лимитов бюджетных обязательств, при заключении образовательным учреждением договоров, за своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов и законностью совершаемых операций.

-осуществляет  ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета, ведение финансовых операций, организацию  централизованного закупа товаров, услуг, работ,  организацию  централизованного обеспечения, методического сопровождения, контроля вопроса питания обучающихся и воспитанников, согласно договору заключенному с образовательными  учреждениями.

Реализация данной подпрограммы направлена также на решение проблемы повышения уровня информатизации и автоматизации предоставления муниципальных услуг и выполнения муниципальных функций в сфере образования, оперативности обмена информацией между образовательными подсистемами и уровнями управления образованием, эффективности переноса результатов деятельности инновационного сектора в массовую практику.

Также подпрограмма включает меры, направленные на подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденные постановлением Правительства Ростовской области от 24.04.2013 № 223 «Об организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей».

10.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

муниципальной  программы

Целями реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы  Матвеево-Курганского района  «Развитие образования» и прочие мероприятия» муниципальной  программы являются:

обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы;

повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Матвеево-Курганского района.

Основные задачи, направленные на реализацию данных целей:

развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования;

повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса Матвеево-Курганского района;

формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов;

развитие единой образовательной информационной среды;

создание и использование информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

доля муниципальных услуг Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых Отделом          образования Администрации Матвеево-Курганского района;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные учреждения, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году.

В результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается:

обеспечить эффективное управление в системе образования;

обеспечить высокую эффективность планирования развития образовательного комплекса Матвеево-Курганского района;

сформировать эффективную систему непрерывного профессионального развития педагогов;

сформировать единую образовательную информационную среду;

эффективно использовать информационные и телекоммуникационные технологии в деятельности Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района.

Прогноз сводных показателей  муниципальных  заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными  образовательными  учреждениями  Матвеево-Курганского района в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации  муниципальной  программы  Матвеево-Курганского района  «Развитие образования» и прочие мероприятия» приведен в приложении № 6 к настоящей муниципальной  программе.

Сроки и этапы реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной  программы Матвеево-Курганского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»: 2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются.

9.4. Характеристика основных мероприятий

подпрограммы муниципальной  программы

Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации  муниципальной  программы  Матвеево-Курганского района  «Развитие образования» и прочие мероприятия» будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий:

обеспечение функционирования Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района;

обеспечение  функционирования  муниципального бюджетного учреждения образования «Информационно-методический центр»;

обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Расчетный центр»;

осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области».

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы  Матвеево-Курганского района  «Развитие образования» и прочие мероприятия» муниципальной программы с указанием сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

муниципальной  программы

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского рвйона «Развитие образования»  и прочие мероприятия» муниципальной  программы отражены в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной  программы Матвеево-Курганского района  «Развитие образования» и прочие мероприятия»  муниципальной  программы -122 624,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 16 388,5  тыс. рублей;

2015 год - 17 047,7  тыс. рублей;

2016 год - 17 837,7  тыс. рублей;

2017 год – 17 837,7  тыс. рублей;

2018 год – 17 837,7  тыс. рублей;

2019 год – 17 837,7  тыс. рублей;

2020 год – 17 837,7  тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет - 8 705,9 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2014 год - 1243,7  тыс. рублей;

2015 год - 1243,7  тыс. рублей;

2016 год - 1243,7  тыс. рублей;

2017 год - 1243,7  тыс. рублей;

2018 год - 1243,7  тыс. рублей;

2019 год - 1243,7  тыс. рублей;

2020 год - 1243,7  тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 113918,8  тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 15 144,8  тыс. рублей;

2015 год - 15 804,0  тыс. рублей;

2016 год - 16 594,0  тыс. рублей;

2017 год – 16594,0  тыс. рублей;

2018 год – 16594,0  тыс. рублей;

2019 год – 16594,0  тыс. рублей;

2020 год – 16594,0  тыс. рублей

внебюджетные средста - могут привлекаться внебюджетные средства

Информация о расходах  бюджета района на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной  программы Матвеево-Курганского района  «Развитие образования»  и прочие мероприятия» муниципальной программы представлена в приложении № 5 к  муниципальной  программе.

- Приложение № 1

- к муниципальной программе

- Матвеево-Курганского района

- «Развитие образования»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной  программы Матвеево-Курганского района «Развитие образования», подпрограмм муниципальной программы Матвеево-Курганского района «Развитие образования» и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Матвеево-Курганского района «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процентов | 78,5 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет | процентов | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 |
| 1.3. | Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | процентов | 51,0 | 55,0 | 59,0 | 65,0 | 68,0 | 70,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 |
| 1.4. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 2,3 | 2,15 | 1,94 | 1,75 | 1,68 | 1,65 | 1,62 | 1,59 | 1,56 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 44,5 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,5 |
| 2.2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | процентов | 79,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процентов | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.4. | Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процентов | 64,9 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.5. | Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.6. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 11,6 | 10,7 | 9,8 | 8,9 | 8,0 | 7,1 | 6,3 | 5,4 | 4,5 |
| 2.7. | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | процентов | 19,5 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 13,7 | 13,7 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля муниципальных услуг Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых Отделом образования Администрации Матвеево-Курганского района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных их замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году | процентов | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,37 | 2,35 | 2,20 | 2,05 | 2,0 | 1,9 |

- Приложение № 2

- к муниципальной  программе

- Матвеево-Курганского района

- «Развитие образования»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы Матвеево-Курганского района

«Развитие образования»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1.1. Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процентов | N=rRх100% | N – доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, от общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе; r - численность детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования R - общая численность детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе. Периодичность показателя – годовая |
| 2. | Показатель 1.2. Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет | процентов | N=rRх100% | N - удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет; r - численность населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях; R – общая численность населения в возрасте 7-18 лет. Периодичность показателя – годовая |
| 3. | Показатель 1.3. Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | процентов | N=rRх100% | N - удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет; r - численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования; R – общая численность детей в возрасте 5-18 лет. Периодичность показателя – годовая |
| 4. | Показатель 1.4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | N=rRх100% | N - доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике, r- численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике; R - общая численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций. При этом под государственными (муниципальными) общеобразовательными организациями понимаются образовательные организациями, учредителями которых являются субъект РФ или муниципальное образование, и относящиеся к общеобразовательным организациям следующих видов: средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия, лицей. Под выпускниками государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций понимаются лица, завершившие в отчётном году освоение программ среднего полного общего образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, допущенные в установленном порядке к прохождению государственной итоговой аттестации и зарегистрированные в установленном порядке в качестве участников ЕГЭ хотя бы по одному обязательному предмету (русский язык и (или) математика). Под выпускниками государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавшими ЕГЭ, понимаются выпускники государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, участвовавшие в экзамене по русскому языку и (или) по математике (на любых этапах проведения) и имеющие действующий результат с количеством баллов, ниже минимального количества баллов, установленного Рособрнадзором в отчетном году по данным общеобразовательным предметам. Расчет показателя производится в разрезе субъектов РФ. Периодичность показателя – годовая |
| 6. | Показатель 2.1. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | N=rRх100% | N - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования; r - численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; R – общая численность обучающихся по программам общего образования. Периодичность показателя – годовая |
| 7. | Показатель 2.5. Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме ежегодно | процентов | N=rRх100% | N - доля детей-инвалидов, обучающихся дистанционно, r - количество детей - инвалидов, обучающихся дистанционно, R –общее количество детей-инвалидов, обучающихся индивидуально на дому, не имеющих противопоказаний к дистанционной форме обучения Периодичность показателя – годовая |
| 8. | Показатель 2.6. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | N=rRх100% | где N - доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций; r- численность общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии; R - общая численность общеобразовательных учреждений. При этом под аварийными общеобразовательными учреждениями понимаются образовательные учреждения, требующие принятия срочных мер по повышению эксплуатационной надёжности; Периодичность показателя – годовая |
| 9. | Показатель 2.7. Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | процентов | N=rRх100% | N - доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций; r- численность муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии; R - общая численность муниципальных образовательных организаций. При этом под аварийными общеобразовательными учреждениями понимаются образовательные учреждения, требующие принятия срочных мер по повышению эксплуатационной надежности; Периодичность показателя – годовая |
| 12. | Показатель 4.1. Доля муниципальных услуг Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых Отделом образования Админитсрации Матвеево-Курганского района | процентов | N=rRх100% | N - доля муниципальных услуг Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания; r – количество муниципальных услуг Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания; R - общее количество муниципальных услуг оказываемых Отделом образования Администрации Матвеево-Курганского района |
| 13. | Показатель 4.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи-граждан | процентов | N=rRх100% | N - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации; r - количество отменённых решений о передаче ребенка на воспитание в семью (форма № 103-РИК раздел 2 строка 17 графа 7 плюс раздел 2 строка 17 графа 8 плюс раздел 2 строка 17 графа 9 плюс (раздел 2 строка 17 графа 12 минус раздел 2 строка 17 графа 13); R - общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на воспитание в семьи за отчетный год (форма № 103-РИК раздел 2 строка 05 графа 7 плюс раздел 2 строка 05 графа 8 плюс раздел 2 строка 05 графа 9 плюс (раздел 2 строка 05 графа 12 минус раздел 2 строка 05 графа 13) |

- Приложение №3

- к муниципальной программе

- Матвеево-Курганского района

- «Развитие образования»

- ПЕРЕЧЕНЬ

- подпрограмм, основных мероприятий

- муниципальной программы Матвеево-Курганского района «Развитие образования»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 2014 | 2020 | внедрение во всех муниципальных и частных дошкольных образовательных учреждениях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; предоставление всем детям района услуг дошкольного образования | сохранение очередности в дошкольные образовательные организации; рост социальной напряженности |  | влияет на достижение показателей 1.1, 2.2 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательнх программ в соответствии с федеральными госудаоственными образовательными стандартами); | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 2014 | 2020 | создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях района; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; сокращение разрыва в качестве образования между учреждениями, работающими в разных социальных контекстах; предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку; повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по области | недоступность качественного образования для всех детей независимо от места жительства, социально-экономического положения их семей, дальнейшее снижение уровня обучения, в том числе результатов единого государственного экзамена |  | влияет на достижение показателей 1.5, 2.3 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг районными муниципальными общеобразовательными учреждениями | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 2014 | 2020 | успешное функционирование районных муниципальных общеобразовательных учреждений | снижение качества услуг, предоставляемых районными муниципальными общеобразовательными учреждениями |  | влияет на достижение показателей 1.5, 2.3 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение предоставления муниципальных услуг районными муниципальными учрежденими дополнительного образования | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 2014 | 2020 | успешное функционирование районных муниципальных учреждений дополнительного образования | снижение качества услуг, предоставляемых учрежденими дополнительного образования |  | влияет на достижение показателей 1.3, 2.4 |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 2014 | 2020 | увеличение численности талантливых детей, получивших государственную поддержку и поддержку со стороны Правительства Ростовской области | снижение численности детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; отсутствие системы поддержки и поощрения талантливых детей |  | влияет на достижение показателя 2.1 |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Матвеево-Курганского района Ростовской области, включая поощрение лучших педагогических работников | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 2014 | 2020 | повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне, не ниже зонального или муниципального | снижение качества педагогического корпуса учреждений образования района |  | влияет на достижение показателей 2.2, 2.3, 2.4 |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 2014 | 2020 | предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования | недоступность качественного образования для детей-инвалидов |  | влияет на достижение показателя 2.5 |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, газификацию муниципальных образовательных учреждений | Администрация Матвеево-Курганского района | 2014 | 2020 | строительство в Матвеево-Курганском районе Ростовской области современных зданий образовательных учреждений; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений; обеспечение района зданиями, приспособленным для организации образовательной деятельности | увеличение количества зданий муниципальных образовательных учреждений, требующих реконструкции; снижение эффективности образовательного процесса |  | влияет на достижение показателя 1.2 |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных учреждений | Администрация Матвеево-Курганского района | 2014 | 2020 | строительство в Матвеево-Курганском районе Ростовской области современных зданий образовательных организаций; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений; обеспечение района зданиями, приспособленным для организации образовательной деятельности | увеличение количества зданий муниципальных образовательных учреждений, требующих реконструкции; снижение эффективности образовательного процесса |  | влияет на достижение показателя 1.2 |
| 1.10. | Основное мероприятие 1.10. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 2014 | 2020 | сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте | увеличение количества ветхих строений образовательной сферы района; неравенство доступа учащихся к современным условиям обучения |  | влияет на достижение показателя 1.6 |
| 1.11. | Основное мероприятие 1.11. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 2014 | 2020 | Сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте | Увеличение количества ветхих строений образовательной сферы района; неравенство доступа учащихся к современным условиям обучения |  | влияет на достижение показателя 2.7 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 2014 | 2020 | повышение эффективности планирования образовательного комплекса Матвеево-Курганского района Ростовской области, качественного потенциала педагогического корпуса образования Матвеево-Курганского района Ростовской области, повышения уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы |  | снижение эффективности планирования образовательного комплекса Матвеево-курганского района Ростовской области, качественного потенциала педагогического корпуса образования Матвеево-Курганского района Ростовской области, недостаточная информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы | влияет на достижение показателя 4.1 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования МБУО «ИМЦ» Матвеево-Курганского района | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 2014 | 2020 | формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов Матвеево-Курганского района Ростовской области |  | снижение эффективности системы непрерывного профессионального образования | влияет на достижение показателя 4.1 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности МБУ МКР «Расчетный центр» | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 2014 | 2020 | успешное функционирование учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования |  | снижение качества услуг, предоставляемых областными государственными организациями, обеспечивающими предоставление услуг в сфере образования | влияет на достижение показателя 4.1 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.5. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 2014 | 2020 | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных в государственные организации из семей усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей |  | влияет на достижение показателя 4.2 |

- Приложение № 4

- к муниципальной  программе

- Матвеево-Курганского района

- «Развитие образования»

РАСХОДЫ

бюджета района, федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников  на реализацию муниципальной  программы Матвеево-Курганского района «Развитие образования»

| № п/п | Статус | Источник финансирования программы | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | Всего по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |

|  | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | всего | 446668,1 | 438777,5 | 460716,4 | 508026,4 | 507456,4 | 460716,4 | 460716,4 | 3283077,6 |
|  |  | областной бюджет | 257120,8 | 254497,5 | 267160,2 | 311773,5 | 311236 | 267159,8 | 267159,8 | 1936107,6 |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 189547,3 | 184280 | 193556,2 | 196252,9 | 196220,4 | 193556,6 | 193556,6 | 1346970 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1 | всего | 430279,6 | 421729,8 | 442878,7 | 490188,7 | 489618,7 | 442878,7 | 442878,7 | 3160452,9 |
|  |  | областной бюджет | 255877,1 | 253253,8 | 265916,5 | 310529,8 | 309992,3 | 265916,1 | 265916,1 | 1927401,7 |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 174402,5 | 168476 | 176962,2 | 179658,9 | 179626,4 | 176962,6 | 176962,6 | 1233051,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 2 | всего | 16388,5 | 17047,7 | 17837,7 | 17837,7 | 17837,7 | 17837,7 | 17837,7 | 122624,7 |
|  |  | областной бюджет | 1243,7 | 1243,7 | 1243,7 | 1243,7 | 1243,7 | 1243,7 | 1243,7 | 8705,9 |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 15144,8 | 15804 | 16594 | 16594 | 16594 | 16594 | 16594 | 113918,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Приложение № 5

- к муниципальной  программе

- Матвеево-Курганского района

- «Развитие образования»

- РАСХОДЫ

- бюджета района на реализацию

- муниципальной программы Матвеево-Курганского района «Развитие образования»

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Матвеево-Курганского района | «Развитие образования» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 446668,1 | 438777,5 | 460716,4 | 508026,4 | 507456,4 | 460716,4 | 460716,4 |
|  |  |  | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 907 | X | X | X | 446668,1 | 438777,5 | 460716,4 | 508026,4 | 507456,4 | 460716,4 | 460716,4 |
|  |  |  | Администрация Матвеево-Курганского района | 904 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1. | «Развитие общего и дополнительного образования» | Всего, в том числе: |  |  |  | X | 430279,6 | 421729,8 | 442878,7 | 490188,7 | 489618,7 | 442878,7 | 442878,7 |
|  |  |  | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 907 | X | X | X | 430279,6 | 421729,8 | 442878,7 | 490188,7 | 489618,7 | 442878,7 | 442878,7 |
|  |  |  | Админи-страция Матвеево-Курганско-го района | 904 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1. | Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 907 | X | X | X | 109001,8 | 114787,6 | 120527 | 120527 | 120527 | 120527 | 120527 |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательнх программ в соответствии с федеральными госудаоственными образовательными стандартами); | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 907 | X | X | X | 319296,7 | 306201,2 | 322351,7 | 369661,7 | 369091,7 | 322351,7 | 322351,7 |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными учреждениями района | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 907 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 1.4. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг организациями дополнительного образования | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 907 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Основное мероприятие 1.5. | Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 907 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Основное мероприятие 1.6. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Матвеево-Курганского района Ростовской области, включая поощрение лучших педагогических работников | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 907 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Основное мероприятие 1.7. | Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 907 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Основное мероприятие 1.8. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, газификацию муниципальных учреждений | Администрация Матвеево-Курганского района | 812 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9. | Основное мероприятие 1.9. | Строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных учреждений | Администрация Матвеево-Курганского района | 812 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10. | Основное мероприятие 1.10. | Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 907 | X | X | X | 1981,0 | 741,0 | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 2. | «Обеспечение реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 907 | X | X | X | 16388,5 | 17047,7 | 17837,7 | 17837,7 | 17837,7 | 17837,7 | 17837,7 |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района Ростовской области | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 907 | X | X | X | 3935 | 3980,8 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2.2. | Обеспечение функционирования МБУО «ИМЦ» Матвеево-Курганского района | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 907 | X | X | X | 3143,1 | 3249 | 3411 | 3411 | 3411 | 3411 | 3411 |
| 3.3. | Основное мероприятие 2.3. | Обеспечение деятельности МБУ МКР «Расчетный центр» | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 907 | X | X | X | 8066,7 | 8574,2 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 |
| 3.4. | Основное мероприятие 2.4. | Осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района | 907 | X | X | X | 1243,7 | 1243,7 | 1243,7 | 1243,7 | 1243,7 | 1243,7 | 1243,7 |

- Приложение № 6

- к муниципальной программе

- Матвеево-Курганского

- «Развитие образования»

- Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных  услуг учреждениями образования

по муниципальной программе Матвеево-Курганского района «Развитие образования»

| № п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование услуги и ее содержание: | Услуги предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель объема услуги: | Число воспитанников |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма 1. «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях» | 1477 | 1757 | 1782 | 109001,8 | 114787,6 | 120527 |  |
|  | Показатель объема услуги: | Число учащихся/воспитанников |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.2 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательнх программ в соответствии с федеральными госудаоственными образовательными стандартами); | 4093 | 4093 | 4093 | 321277,8 | 306942,2 | 322351,7 |  |

- Приложение № 7

- к гмуниципальной программе

- Матвеево-Курганского района

- «Развитие образования»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) по Матвеево-Курганскому району

| № п/п | Муниципальное образование Ростовской области, показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Матвеево-Курганский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | процентов |  | 79,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 21.2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процентов |  | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 21.3. | Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процентов |  | 64,9 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

- Приложение № 8

- к муниципальной программе

- Матвеево-Курганского района

- «Развитие образования»

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | п. 1.30.23 Федерального плана статистических работ (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671) | Форма № ЗП – образование, утверждена приказом Росстата от 30.10.2012 № 574 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области |
| 2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | п. 1.30.23 Федерального плана статистических работ (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671) | Форма № ЗП – образование, утверждена приказом Росстата от 30.10.2012 № 574 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | п. 1.30.23 Федерального плана статистических работ (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671) | Форма № ЗП – образование, утверждена приказом Росстата от 30.10.2012 № 574 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области |

- Приложение № 9

- к муниципальной программе

- Матвеево-Курганского района

- «Развитие образования»

Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),

находящихся в муниципальной собственности Матвеево-Курганского района

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс.руб.) | Объем расходов (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Матвеево-Курганский район | Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Матвеево-Курганская средняя общеобразовательная школа № 2 по адресу: Ростовская область, пос. Матвеев Курган, ул.Донецкая, №1 | № 6-2-1-0172-12 от 24.04.2012 |  | всего | - | - | - | 47310,0 | 46740,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 44613,3 | 44075,8 | - | - |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | 2696,7 | 2664,2 | - | - |

- Приложение №2

- к постановлению

- Администрации

- Матвеево-Курганского района

от ___________ № ___

Перечень

правовых актов администрации Матвеево-Курганского района Ростовской области,

признанных утратившими силу

1.  Постановление Администрации Матвеево-Курганского Ростовской области от 16.06.2010 № 290 «Об утверждении районной  долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования в Матвеево-Курганском районе Ростовской области на 2010-2015 годы».

2.  Постановление Администрации Матвеево-Курганского Ростовской области

от 07.07.2010 № 364 «О внесении изменений в постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 18.03.2010 № 168».

3.  Постановление Администрации Матвеево-Курганского Ростовской области от 30.09.2010 № 668 «О внесении изменений в постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 18.03.2010 № 168».

4. Постановление Администрации Матвеево-Курганского Ростовской области от 01.12.2010 № 925 «О внесении изменений в постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 18.03.2010 № 168».

5.  Постановление Администрации Матвеево-Курганского Ростовской области от 29.12.2010 № 1033 «О внесении изменений в постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 18.03.2010 № 168».

6.  Постановление Администрации Матвеево-Курганского Ростовской области от 10.03.2011 № 200 «О внесении изменений в постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 18.03.2010 № 168».

7.  Постановление Администрации Матвеево-Курганского Ростовской области от 10.06.2011 № 695 «О внесении изменений в постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 18.03.2010 № 168».

8.  Постановление Администрации Матвеево-Курганского Ростовской области от 28.07.2011 № 876 «О внесении изменений в постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 18.03.2010 № 168».

9.  Постановление Администрации Матвеево-Курганского Ростовской области от 24.08.2011 № 995 «О внесении изменений в постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 18.03.2010 № 168».

10.  Постановление Администрации Матвеево-Курганского Ростовской области от 14.10.2011 № 1267 «О внесении изменений в постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 18.03.2010 № 168».

11.  Постановление Администрации Матвеево-Курганского Ростовской области от 12.01.2012  № 43 «О внесении изменений в постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 18.03.2010 № 16».

12.  Постановление Администрации Матвеево-Курганского Ростовской области от 02.02.2012 № 122 «О внесении изменений в постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 18.03.2010 № 168».

13.  Постановление Администрации Матвеево-Курганского Ростовской области от 28.03.2012  № 320 «О внесении изменений в постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 18.03.2010 № 168».

14.  Постановление Администрации Матвеево-Курганского Ростовской области от 19.06.2012  № 699 «О внесении изменений в постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 18.03.2010 № 168».

15.  Постановление Администрации Матвеево-Курганского Ростовской области от 15.08.2012  № 972 «О внесении изменений в постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 18.03.2010 № 168».

16. Постановление Администрации Матвеево-Курганского Ростовской области от 16.08.2012  № 974 «О внесении изменений в постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 18.03.2010 № 168».

17. Постановление Администрации Матвеево-Курганского Ростовской области от 02.11.2012  № 1324 «О внесении изменений в постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 18.03.2010 № 168».

18. Постановление Администрации Матвеево-Курганского Ростовской области от 08.02.2013 № 169 «О внесении изменений в постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 18.03.2010 № 168».

19. Постановление Администрации Матвеево-Курганского Ростовской области от 11.03.2013 № 299 «О внесении изменений в постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 18.03.2010 № 168».

20. Постановление Администрации Матвеево-Курганского Ростовской области от 09.04.2013 № 496 «О внесении изменений в постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 18.03.2010 № 168».

21. Постановление Администрации Матвеево-Курганского Ростовской области от 07.06.2013 № 798 «О внесении изменений в постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 18.03.2010 № 168».

22. Постановление Администрации Матвеево-Курганского Ростовской области от 11.09.2013 № 1511 «О внесении изменений в постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 18.03.2010 № 168».

23. Постановление Администрации Матвеево-Курганского Ростовской области от 18.12.2012 № 1554 «Об утверждении районной  долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования Матвеево-Курганского района  на 2013 – 2020 годы»